## VN
KẾ HOẠCH BAN GIÁM SÁT
| Thứ tự | Hoat động ban giám sát | Tần suất | Năm tháng hiện tại (ước tính) | [11 empty] | Ghi nhớ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Thu thập thông tin | Làm rõ chức năng giám sát, trách nhiệm và xây dựng năng lực cho giám sát
| 1.1 | Tuyển chọn thành viên cho Ban Giám Sát | Đột xuất | [12 empty] | Hoàn thành
| 1.2 | Xây dựng Kế hoạch giám sát hàng năm và Ngân sách | Hàng năm | [12 empty] | Trong tiến trình | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 3
| 1.3 | Xác định các chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ Ủy ban Giám sát | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 4
| 1.4 | Cung cấp định hướng và xây dựng năng lực đào tạo cho các thành viên của Ủy ban Giám sát | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 6
| 1.5 | Phát triển kế hoạch truyền đạt thông tin về việc Giám sát Quỹ với PR cho mỗi quỹ, vào lúc khởi đầu và cập nhật hàng năm | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 3
| 1.6 | Đảm bảo Ủy ban Giám sát và các thành viên CCM hiểu và tuân thủ các chính sách Xung đột lợi ích | Hàng năm | [12 empty] | Tuyên bố cập nhật
| 1.7 | Đảm bảo phát triển các kế hoạch rà soát hàng năm khi cần thiết | Nếu cần
Thu thập thông tin về các khoản tài trợ Quỹ Toàn Cầu thông qua sử dụng báo cáo định kỳ hoặc dữ liệu có sẵn
| 2.1 | Sắp xếp để trình bày cho mỗi khoản tài trợ theo quý bởi PR dựa theo biểu đồ | Hàng quý
| 2.2 | Tiếp nhận, rà soát bản sao kiểm toán của mỗi sáu tháng và hàng năm chuẩn bị cho GF / LFA bởi các PR | Chu kỳ báo cáo của PR
| 2.3 | Điều hành, rà soát Báo cáo hiệu suất tài trợ trên các của Quỹ toàn cầu cho GF nhận xét hiệu suất và điều kiện của khoản tài trợ. | Chu kỳ báo cáo của PR
| 2.4 | Thư quản lý được phân bổ bởi Quỹ toàn cầu, và hành động được thực hiện để đáp ứng với các vấn đề nêu ra | Chu kỳ báo cáo của PR
| 2.5 | Rà soát và quản lý các hoạt động được thực hiện để giải quyết bất kỳ vấn đề nào được xác định trong báo cáo OIG | Đột xuất
| 2.6 | Rà soát bản khảo sát quốc gia và báo cáo bổ sung có liên quan tới 3 khu vực nhiễm bệnh, bao gồm điều tra giám sát, đánh giá hưởng lợi, và các báo cáo quốc gia khác | Đột xuất
Thu thập thông tin về các khoản tài trợ của Quỹ toàn cầu thông qua các chuyến thăm thực địa và đánh giá hiệu quả của PR-SR và khái quát vấn đề cho những người nhiễm bệnh
| 3.1 | Thiết kế hoặc cập nhật hướng dẫn và mẫu báo cáo tóm tắt cho các chuyến thăm thực địa | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 10
| 3.2 | Xác định lịch thăm thực địa, LFA-PR báo cáo và tham vấn với người nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi các bệnh | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 6
| 3.3 | Đưa ra phương pháp, lên lịch, và đề xuất danh sách các thực địa và tóm tắt nội dung, người thăm/người tham gia được thông qua bởi CCM. Ủy ban thư ký chuẩn bị cho công tác hậu cần của mỗi chuyến thăm thực địa và tóm tắt nội dung | Hàng năm | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 5
| 3.4 | Tiến hành thăm thực địa và tham gia tóm tắt nội dung theo lịch | Thăm thực địa | Năm tháng hiện tại (ước tính) 5: PR, HSS, TB, HIV; Năm tháng hiện tại (ước tính) 7: HIV & TB thực hiện ở một tỉnh phía Nam; Năm tháng hiện tại (ước tính) 8: PR Sốt Rét thực hiện ở một tỉnh TW; HSS PR thực hiện ở một tỉnh phía Bắc
| 3.5 | Chuẩn bị báo cáo cho mỗi chuyến thăm thực địa, tóm tắt nội dung cho Ủy ban giám sát và CCM, làm nổi bật những vẫn đề cần được CCM theo dõi | Thăm thực địa | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 6
| 3.6 | Đối chiếu thông tin trên sự đóng góp của các chương trình tài trợ cho Chiến lược phòng chống bệnh Quốc gia được sử dụng trong Bản rà soát định kỳ | Đột xuất
Phân tích thông tin | Phân tích thông tin về các khoản tài trợ của Quỹ toàn cầu dựa trên biểu đồ và các quy trình đánh giá khác
| 4.1 | Ủy ban giám sát phân tích biểu đồ tài trợ, và báo cáo khác của các chương trình,mời PR /đại diện SR để trả lời câu hỏi bổ sung về các vấn đề/ khúc mắc cụ thể liên quan tới các khoản tài trợ | Hàng quý
| 4.2 | Theo yêu cầu, sử dụng một hay nhiều chuyên gia để điều tra vấn đề hay khúc mắc và báo cáo lại cho Ủy ban giám sát | Đột xuất
| 4.3 | Theo yêu cầu, tạo điều kiện hoặc thực hiện chuyến thăm các quan chức của Bộ, cơ quan, hoặc các đối tác khác có liên quan tới những vấn đề, khúc mắc để xác định và lựa chọn hướng giải quyết | Đột xuất
| 4.4 | Ủy ban giám sát xem xét nhiều phương án và phát triển khuyến nghị tới CCM về hành động được thực hiện để giải quyết các vấn đề hoặc khúc mắc, tùy thuộc vào loại và mức độ | Đột xuất/ Hàng quý
| 4.5 | Ủy ban giám sát đưa ra báo cáo bảng biểu cho CCM, nêu ra những thành công và thách thức, giải thích các vấn đề hay khúc mắc có thể đã được xác định, cần sự chú ý của CCM, và nêu ra hoạt động khuyến nghị | Hàng Quý | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 4; Năm tháng hiện tại (ước tính) 8; Năm tháng hiện tại (ước tính) 12
| 4.6 | Ủy ban giám sát có thể tạo điều kiện cho các diễn đàn "Bài học kinh nghiệm" tại cuộc họp điều phối PR cho các PR chia sẻ thông tin xuyên suốt trong quản lý các khoản tài trợ của Quỹ toàn cầu | Thường xuyên
| 4.7 | Phân tích yêu cầu tái lập trình để đảm bảo tính toàn vẹn của khoản tài trợ được duy trì hoặc nâng cao và bất kỳ khoản tiết kiệm được xác định nào cũng được sử dụng với tác động tốt nhất | Đột xuất
Hoạt động khuyến cáo | Đưa ra các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc cần có sự chú ý của CCM
| 5.1 | CCM sẽ thảo luận về các vấn đề, các phương án khả thi, các khuyến nghị của Ủy ban Giám sát, quyết định và hoạt động sẽ được thực hiện, người ủy quyền để thực hiện các hoạt động (PR, Ủy ban Giám sát, các thành viên CCM khác, hoặc chuyên gia) và mốc thời gian | Hàng quý | bar: Năm tháng hiện tại (ước tính) 9
| 5.2 | Nếu cần, CCM sẽ có quyền yêu cầu điều tra bổ sung với các vấn đề, và huy động hỗ trợ cho mục đích này | Đột xuất
| 5.3 | Ủy ban giám sát sẽ theo dõi các hoạt động được thực hiện theo kết quả của quyết định giám sát từ CCM. CCM sẽ rà soát tình hình giải quyết vấn đề mà đã được đề ra | Hàng quý
| 5.4 | Nếu cần, CCM sẽ liên lạc với những bệnh nhân nhiễm bệnh trên kết quả của đánh giá giám sát | Đột xuất/ Hàng quý
| 5.5 | Đưa ra nhận xét, khuyến cáo, và nếu phù hợp, chứng thực trên PR tái lập trình yêu cầu bản sao cho Quỹ Toàn Cầu và LFA | Đột xuất
| 5.6 | Lưa lại tất cả các quyết định và hoạt động được thực hiện, và phản hồi cử tri đối với Giám sát các khoản tài trợ | Đột xuất/ Hàng quý
Giám sát hoạt động và báo cáo kết quả

## ENG
OVERSIGHT COMMITTEE PLAN
| Order | Oversight Committee Activities | Frequency | Current Year Month (approx) | [11 empty] | Note
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Gathering information | Clarify oversight functions, responsibilities, and build capacity for oversight
| 1.1 | Elect members of the Oversight Committee | Ad-hoc | [12 empty] | Done
| 1.2 | Develop an annual Oversight Workplan and Budget | Annual | [12 empty] | In progress | bar: Current Year Month (approx) M
| 1.3 | Identify technical experts to assist Oversight Committee as required | Annual | bar: Current Year Month (approx) A
| 1.4 | Provide orientation and capacity building training for Oversight Committee Members | Annual | bar: Current Year Month (approx) J
| 1.5 | Develop Grant Oversight Communication Plan with PRs for each grant, at startup and updated annually | Annual | bar: Current Year Month (approx) M
| 1.6 | Ensure all Oversight Committee and CCM members understand and comply with the Conflict of Interest policy | Annual | [12 empty] | Update Declaration
| 1.7 | Ensure development of plans for annual review as needed | As needed
Gather information on GF grants through use of routine reports or available data
| 2.1 | Arrange for quarterly presentation by PRs on each grant using the grant dashboard | Quarterly
| 2.2 | Receive, review copy of six-monthly and annual audit reports prepared for GF/LFA by PRs | PR Reporting cycle
| 2.3 | Monitor, review Grant Performance Reports on Global Fund website for GF comments on grant performance and conditions on grant | PR Reporting cycle
| 2.4 | Review management letters issued by the Global Fund, and action being taken in response to issues raised. | PR Reporting cycle
| 2.5 | Review and monitor action being taken to address any issues identified in OIG reports | Ad-hoc
| 2.6 | Review additional national surveys and reports related to the three disease areas, including surveillance surveys, beneficiary reviews, and other national reports | Ad-hoc
Gather information on GF grants through site visits and PR-SR performance reviews and briefings with people living with the diseases
| 3.1 | Design or update guidelines and mini report form for site visits. | Annual | bar: Current Year Month (approx) O
| 3.2 | Define calendar of site visits, and LFA-PR debriefs and consultations with people living with or affected by the diseases | Annual | bar: Current Year Month (approx) J
| 3.3 | Present methodology, calendar, and proposed list of sites and briefings, and visitors / participants for endorsement by the CCM. Commission Secretariat to organize logistics of site visits and briefings | Annual | bar: Current Year Month (approx) M
| 3.4 | Carry out site visits and participate at briefings according to calendar | Site visit | Current Year Month (approx) M: PR HSS, TB, HIV; Current Year Month (approx) J: HIV&TB implementation site in 1 southern province; Current Year Month (approx) A: Malaria PR implementation site in 1 central province; HSS PR implementation site in 1 northern province
| 3.5 | Prepare report on visits, briefings for Oversight Committee and CCM, and highlight issues requiring follow up to CCM | Site visit | bar: Current Year Month (approx) J
| 3.6 | Collate information on contribution by grant programs to national disease strategies to be utilized in Periodic Reviews | Ad-hoc
Analyzing information | Analyze information on GF grants based on grant dashboards and other review processes
| 4.1 | Oversight Committee analyze grant dashboards, and other reports on programs, and invite PR/SR representatives to answer additional questions about grant specific issues/problems/bottlenecks | Quarterly
| 4.2 | If required, use a technical expert(s) to investigate a problem or bottleneck and report back to the Oversight Committee | Ad-hoc
| 4.3 | If required, facilitate or make visits to officials from ministries, agencies, or other partners involved in issues, and bottlenecks to identify options for resolution of issues | Ad-hoc
| 4.4 | Oversight Committee considers options and develops recommendations to the CCM on action to be taken to resolve the problem or bottleneck, depending on its type and extent | Ad-hoc/ Quarterly
| 4.5 | Oversight Committee present dashboard reports to CCM highlighting successes and challenges, explaining problems or bottlenecks that may have been identified and which require CCM attention, and recommendations for action | Quarterly | bar: Current Year Month (approx) A; Current Year Month (approx) A; Current Year Month (approx) D
| 4.6 | The Oversight Committee may facilitate “lessons learned” forums at the PR Coordination meetings for PRs to share cross-cutting information on managing Global Fund grants | Regularly
| 4.7 | Analyze reprogramming requests to ensure the integrity of the grant is maintained or enhanced, and that any identified savings are used to best impact | Ad-hoc
Reccommending action | Take action to resolve problems and bottlenecks requiring CCM attention
| 5.1 | CCM shall discuss the problem, the options available, recommendations from the Oversight Committee, and decide action to be taken, persons delegated to implement the action (PR, Oversight Committee, other CCM members, or experts) and timelines | Quarterly | bar: Current Year Month (approx) S
| 5.2 | If required, CCM may request additional investigations of problems, and mobilize additional support for this purpose | Ad-hoc
| 5.3 | Oversight Committee will monitor action taken as a result of CCM decisions on oversight. CCM shall review the status of the problem as Old Business at the subsequent CCM meeting | Quarterly
| 5.4 | If relevant, CCM will communicate with people living with and affected by the diseases on outcomes of oversight review | Ad-hoc/ Quarterly
| 5.5 | Provide comment, recommendations, and, if appropriate, endorsement on PR reprogramming requests with copies to Global Fund and LFA | Ad-hoc
| 5.6 | Document all decisions and action taken, and constituency feedback with respect to oversight of grants | Ad-hoc/ Quarterly
Monitoring Action and Reporting Results